## 修改记录
序号 | 修改日期 | 修改内容 | 修改人
1 | 2023-12-14 | 新增V0.1版本工功能清单 | 曾纪康
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## 01系统功能接口任务清单
整体说明： 1、列表有修改时，需要在《修改记录》的记录本次修改内容，同时将之前的文本颜色全部设置为黑色， 本次新增设置为红色； 2、后端/前端/测试状态均按照百分制填写，工作量单位均为人天 | [10 empty] | 后端开发 | [6 empty] | 前端开发 | [6 empty] | 测试信息
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 自动补全一级模块名称 | 序号 | 功能版本 | 优先级 | 功能点 | 功能说明 | 请求类型 | 接口地址 | 工作量 | 开发人员 | 进度比例 | 完成量 | 周数 | 开始时间 | 结束时间 | 工作量 | 开发人员 | 进度比例 | 完成量 | 周数 | 开始时间 | 结束时间 | 是否发布 | 工作量 | 测试人员 | 测试进度 | 完成量 | 备注
违法查询审核 | 预警事件管理 | 预警列表 | 违法查询审核 | 1 | V1.0 | 1 | 预警列表展示 | 预警信息图文列表展示 | - | - | 0 | - | 100% | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 纪爱妹 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 违法查询审核 | 2 | V1.0 | 1 | 点位树 | 构建并展示点位树列表 | GET |  | 0.25 | 曾纪康 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.1 | 纪爱妹 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 违法查询审核 | 3 | V1.0 | 1 | 下拉字典 | 展示相关下拉字典，包括：违法类型、车辆类型、设备类型、人员类型、公司平台、相似度类型、性别 | GET |  | 0.15 | 曾纪康 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.1 | 纪爱妹 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 违法查询审核 | 4 | V1.0 | 1 | 镇街下拉框 | 展示镇街相关下拉框，包括：点位镇街、驾驶人户籍镇街 | GET |  | 0.25 | 曾纪康 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.1 | 纪爱妹 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 违法查询审核 | 5 | V1.0 | 1 | 作废列表展示 | 作废信息列表展示 | - | - | 0 | - | 100% | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 纪爱妹 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  | 查看大图 | 违法查询审核 | 6 | V1.0 | 1 | 查看预警详情 | 查看预警事件详情信息 | GET |  | 0.25 | 曾纪康 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.5 | 纪爱妹 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 违法查询审核 | 7 | V1.0 | 1 | 查看作废详情 | 查看作废事件详情信息 | GET |  | 0.5 | 曾纪康 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.5 | 纪爱妹 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  | 人工审核 | 违法查询审核 | 8 | V1.0 | 1 | 作废 | 作废预警事件 | PATCH |  | 0.5 | 曾纪康 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 纪爱妹 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 违法查询审核 | 9 | V1.0 | 1 | 标记违法 | 将预警事件标记为违法事件 | PATCH |  | 0.5 | 曾纪康 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.25 | 纪爱妹 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  | 下发短信 | 违法查询审核 | 10 | V1.0 | 1 | 重复下发查询 | 根据手机号集合，查询历史短信下发记录 | GET |  | 0.25 | 曾纪康 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.5 | 纪爱妹 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 违法查询审核 | 11 | V1.0 | 1 | 下发短信 | 在标记违法时，同时执行下发短信逻辑 | - | - | 1 | 曾纪康 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0 | - | 100% | 0 | 0 |  |  | 否 |  |  |  | 0
|  | 查询 | 违法查询审核 | 12 | V1.0 | 1 | 预警查询 | 分页查询预警事件列表 | GET |  | 0.25 | 曾纪康 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 纪爱妹 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 违法查询审核 | 13 | V1.0 | 1 | 作废查询 | 分页查询作废事件列表 | GET |  | 0.25 | 曾纪康 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 纪爱妹 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  | 导出 | 违法查询审核 | 14 | V1.0 | 2 | 导出预警数据 | 导出预警数据excel | GET |  | 0.5 | 赖嘉雄 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.25 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 违法查询审核 | 15 | V1.0 | 2 | 导出预警图片 | 导出预警数据excel和图片压缩包 | GET |  | 1 | 赖嘉雄 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.2 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 违法查询审核 | 16 | V1.0 | 2 | 导出作废数据 | 导出作废数据excel | GET |  | 0.5 | 赖嘉雄 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.25 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 违法查询审核 | 17 | V1.0 | 2 | 导出作废图片 | 导出作废数据excel和图片压缩包 | GET |  | 0.5 | 赖嘉雄 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.15 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
| 违法事件 | 数据展示 | 违法查询审核 | 18 | V1.0 | 1 | 数据展示 | 展示数据列表 | - | - | 0 | - | 100% | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 纪爱妹 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 违法查询审核 | 19 | V1.0 | 1 | 查看违法详情 | 查看违法事件详情信息 | GET |  | 0.5 | 曾纪康 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.5 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 违法查询审核 | 20 | V1.0 | 1 | 作废 | 作废违法事件 | PATCH |  | 0.5 | 曾纪康 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.25 | 纪爱妹 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  | 批量下发短信 | 违法查询审核 | 21 | V1.0 | 1 | 批量下发短信 | 根据选择的违法事件和手机号下发短信 | POST |  | 0.5 | 曾纪康 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.5 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 查询 | 违法查询审核 | 22 | V1.0 | 1 | 查询 | 分页查询违法事件列表，其中查询条件相关字典、镇街下拉框和设备树同预警事件 | GET |  | 0.25 | 曾纪康 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 纪爱妹 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  | 导出 | 违法查询审核 | 23 | V1.0 | 2 | 导出预警数据 | 导出违法数据excel | GET |  | 0.5 | 赖嘉雄 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.25 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 违法查询审核 | 24 | V1.0 | 2 | 导出预警图片 | 导出违法数据excel和图片压缩包 | GET |  | 0.5 | 赖嘉雄 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.15 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
| 短信发送记录 | 数据列表 | 违法查询审核 | 25 | V1.0 | 1 | 数据展示 | 展示数据列表 | - | - | 0 | - | 100% | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 违法查询审核 | 26 | V1.0 | 3 | 导出 | 导出短信发送数据excel |  |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 0.25 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 查询 | 违法查询审核 | 27 | V1.0 | 1 | 查询 | 分页查询短信发送记录列表 |  |  | 0.25 | 曾纪康 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.25 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
| 短信模版管理 | 模版列表 | 违法查询审核 | 28 | V2.0 | 2 | 模版列表 |  |  |  | 0.5 | 赖嘉雄 |  | 0 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 0.5 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 模版增删改 | 违法查询审核 | 29 | V2.0 | 3 | 模版增删改 |  |  |  | 1 | 赖嘉雄 |  | 0 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 0.5 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
违法统计分析 | 统计概览 | 今日统计 | 违法统计分析 | 30 | V2.0 | 1 | 今日统计 |  |  |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 本周统计 | 违法统计分析 | 31 | V2.0 | 1 | 本周统计 |  |  |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 本月统计 | 违法统计分析 | 32 | V2.0 | 1 | 本月统计 |  |  |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 违法类型统计 | 违法统计分析 | 33 | V2.0 | 1 | 违法类型统计 |  |  |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 人员类型统计 | 违法统计分析 | 34 | V2.0 | 1 | 人员类型统计 |  |  |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 区域预警数量分布 | 违法统计分析 | 35 | V2.0 | 1 | 区域预警数量分布 |  |  |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 驾驶人户籍区域统计 | 违法统计分析 | 36 | V2.0 | 1 | 驾驶人户籍区域统计 |  |  |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 历史趋势 | 违法统计分析 | 37 | V2.0 | 1 | 历史趋势 |  |  |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
| 统计报表 | 按事件类型统计 | 违法统计分析 | 38 | V2.0 | 1 | 按事件类型统计 |  |  |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 按点位统计 | 违法统计分析 | 39 | V2.0 | 1 | 按点位统计 |  |  |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 按日统计 | 违法统计分析 | 40 | V2.0 | 1 | 按日统计 |  |  |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 否 |  |  |  | 0
|  | 按人员类型统计 | 违法统计分析 | 41 | V2.0 | 1 | 按人员类型统计 |  |  |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 0.25 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 按点位镇街统计 | 违法统计分析 | 42 | V2.0 | 1 | 按点位镇街统计 |  |  |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 0.25 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 按识别人员户籍镇街统计 | 违法统计分析 | 43 | V2.0 | 1 | 按识别人员户籍镇街统计 |  |  |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 0.25 | 纪爱妹 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
重点关注人员库 | 重点关注人员库 | 重点人员列表 | 重点关注人员库 | 44 | V1.0 | 1 | 重点人员列表 | 列表信息展示 | - | - | 0 | - | 100% | 0 | 0 |  |  | 1 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 重点关注人员库 | 45 | V1.0 | 1 | 平台树列表 | 各平台和人员数量统计树信息展示 | GET |  | 0.5 | 赖嘉雄 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 重点关注人员库 | 46 | V1.0 | 2 | 新增平台 | 新增平台信息 | POST |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 重点关注人员库 | 47 | V1.0 | 2 | 删除平台 | 删除平台信息，已关联人员的类型不允许删除 | DELETE |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 重点关注人员库 | 48 | V1.0 | 2 | 修改平台 | 修改平台信息（增加编码，只允许修改名称，人员关联编码且不更新） | PUT |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 重点关注人员库 | 49 | V1.0 | 1 | 详情 | 查看重点人员详情 | GET |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.5 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 重点关注人员库 | 50 | V1.0 | 2 | 导入 | 导入重点人员信息 | POST |  | 1 | 赖嘉雄 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 重点关注人员库 | 51 | V1.0 | 3 | 模版下载 | 导入模版下载 | GET |  | 0.1 | 曾纪康 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 增删改 | 重点关注人员库 | 52 | V1.0 | 1 | 新增 | 新增人员信息 | POST |  | 0.5 | 赖嘉雄 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 重点关注人员库 | 53 | V1.0 | 2 | 删除 | 删除人员信息 | DELETE |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 重点关注人员库 | 54 | V1.0 | 1 | 修改 | 修改人员信息 | PUT |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  | 查询 | 重点关注人员库 | 55 | V1.0 | 1 | 查询 | 分页查询重点人员列表 | GET |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
| 人员类型管理 | 人员类型列表 | 重点关注人员库 | 56 | V1.0 | 1 | 人员类型列表 | 分页查询展示人员类型和人员数量统计列表信息 | GET |  | 0.5 | 赖嘉雄 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  | 增删改 | 重点关注人员库 | 57 | V1.0 | 2 | 新增 | 新增人员类型 | POST |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 重点关注人员库 | 58 | V1.0 | 2 | 删除 | 单条或者批量删除人员类型，已关联人员的类型不允许删除 | DELETE |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 重点关注人员库 | 59 | V1.0 | 2 | 修改 | 修改人员类型（增加编码，只允许修改名称，人员关联编码且不更新） | PUT |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
设备列表 | 设备列表 | 数据列表 | 设备列表 | 60 | V1.0 | 1 | 数据列表 | 展示数据列表 | - | - | 0 | - | 100% | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 设备列表 | 61 | V1.0 | 1 | 区县镇街树 | 构建并展示区县镇街树列表 | GET |  | 0.25 | 曾纪康 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.1 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 设备列表 | 62 | V1.0 | 1 | 下拉字典 | 展示相关下拉字典，包括：设备类型、设备状态 | GET |  | 0 | 曾纪康 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.1 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 设备列表 | 63 | V1.0 | 1 | 镇街下拉框 | 展示镇街相关下拉框，包括：点位镇街、驾驶人户籍镇街 | GET |  | 0 | 曾纪康 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.1 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 设备列表 | 64 | V1.0 | 1 | 详情 | 查看设备详情 | GET |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 设备列表 | 65 | V1.0 | 3 | 导入 | 导入设备信息 | POST |  | 1 | 赖嘉雄 |  | 0 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 设备调度 | 设备列表 | 序号: 66; 功能版本: V2.0; 优先级: 1; 功能点: 设备调度; 功能说明: 设备调度; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  | 增删改 | 设备列表 | 67 | V1.0 | 2 | 新增 | 新增设备信息 | POST |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 设备列表 | 68 | V1.0 | 2 | 删除 | 删除设备信息 | DELETE |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 设备列表 | 69 | V1.0 | 2 | 修改 | 修改设备信息 | PUT |  | 0.25 | 赖嘉雄 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
|  | 查询 | 设备列表 | 70 | V1.0 | 1 | 查询 | 分页查询设备列表，包括最后抓拍时间 | GET |  | 0.5 | 赖嘉雄 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.2 | 曾伟鹏 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 否 |  |  |  | 0
|  | 导出 | 设备列表 | 71 | V1.0 | 3 | 导出 | 导出 | GET |  | 0.5 | 赖嘉雄 |  | 0 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 0.25 | 曾伟鹏 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 否 |  |  |  | 0
接口对接 | 行人闯红灯 | 人脸抓拍数据同步 | 接口对接 | 序号: 72; 功能版本: V1.0; 优先级: 1; 功能点: 人脸抓拍数据同步; 功能说明: 借助datahandle工具，配置实现数据同步; 后端开发 工作量: 1; 后端开发 开发人员: 曾纪康; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 51; 后端开发 开始时间: 2023-12-18; 后端开发 结束时间: 2023-12-22; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
| 视图库 | 人脸抓拍数据消费 | 接口对接 | 序号: 73; 功能版本: V2.0; 优先级: 1; 功能点: 人脸抓拍数据消费; 功能说明: 通过视图库推送的人脸抓拍kafka信息，消费并解析入库; 后端开发 工作量: 1; 后端开发 开发人员: 曾纪康; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 工作量: 0; 前端开发 开发人员: -; 前端开发 进度比例: 100%; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
| ... | ... | 接口对接 | 序号: 74; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
| ... | ... | 接口对接 | 序号: 75; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 接口对接 | 序号: 76; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 接口对接 | 序号: 77; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
后台处理流程 | 行人闯红灯 | 人脸抓拍数据入库 | 后台处理流程 | 78 | V1.0 | 1 | 人脸抓拍数据入库 | 处理抓拍原始库数据，通过证件号，匹配户籍、人员类型、公司和手机号等入库生成预警事件信息 | - | - | 1 | 曾纪康 |  | 0 | 51 | 2023-12-18 | 2023-12-22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 否 |  |  |  | 0
| ... | ... | 后台处理流程 | 序号: 79; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 后台处理流程 | 序号: 80; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 后台处理流程 | 序号: 81; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 后台处理流程 | 序号: 82; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 后台处理流程 | 序号: 83; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
通用功能 | 图片服务 | 抓拍访问图片 | 通用功能 | 84 | V1.0 | 1 | 根据URL访问抓拍图 | 根据URL访问抓拍人脸图 |  |  | 0.5 | 曾纪康 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0 | - |  | 0 | 0 |  |  | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 通用功能 | 85 | V1.0 | 1 | 根据URL访问场景图 | 根据URL访问抓拍场景图 |  |  | 0.5 | 曾纪康 |  | 0 | 52 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 0 | - |  | 0 | 0 |  |  | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 通用功能 | 序号: 86; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 通用功能 | 序号: 87; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 通用功能 | 序号: 88; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 通用功能 | 序号: 89; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
新需求功能 | 户籍镇街相关需求 | 预警事件调整 | 新需求功能 | 序号: 90; 功能版本: V1.0; 优先级: 2; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 新需求功能 | 序号: 91; 功能版本: V1.0; 优先级: 2; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  | 违法事件调整 | 新需求功能 | 序号: 92; 功能版本: V1.0; 优先级: 2; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  | 已作废调整 | 新需求功能 | 序号: 93; 功能版本: V1.0; 优先级: 2; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  | 重点关注人员库调整 | 新需求功能 | 序号: 94; 功能版本: V1.0; 优先级: 2; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  | 统计概览调整 | 新需求功能 | 序号: 95; 功能版本: V1.0; 优先级: 2; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  | 统计报表调整 | 新需求功能 | 序号: 96; 功能版本: V1.0; 优先级: 2; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 新需求功能 | 序号: 97; 功能版本: V1.0; 优先级: 2; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 新需求功能 | 序号: 98; 功能版本: V1.0; 优先级: 2; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
| 统计看板需求 | 统计看板页面 | 新需求功能 | 99 | V3.0 | 1 | 统计看板页面布局 | 统计看板页面布局 | - | - | 0 | - | 100% | 0 | 50 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.5 | 纪爱妹 |  | 0 | 18 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 新需求功能 | 100 | V3.0 | 1 | 统计看板页面交互 | 统计看板页面实现导出、排序等交互 | - | - | 0 | - | 100% | 0 | 50 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.9 | 纪爱妹 |  | 0 | 18 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 新需求功能 | 101 | V3.0 | 1 | 统计看板查询 | 查询展示统计看板数据列表 |  |  | 0.5 | 朱银娟 |  | 0 | 18 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 0.2 | 纪爱妹 |  | 0 | 18 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 新需求功能 | 102 | V3.0 | 1 | 单位下拉列表 | 查询展示单位下拉列表 |  |  | 0.3 | 朱银娟 |  | 0 | 18 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 0.1 | 纪爱妹 |  | 0 | 18 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 否 |  |  |  | 0
|  | 统计数据结存 | 新需求功能 | 103 | V3.0 | 1 | 统计数据结存 | 按天结存统计数据定时器 |  |  | 1.2 | 朱银娟 |  | 0 | 18 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 0 | - | 100% | 0 | 50 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 否 |  |  |  | 0
|  | 统计看板设计 | 新需求功能 | 104 | V3.0 | 1 | 统计看板设计 | 统计看板逻辑梳理和表结构设计 |  |  | 0.3 | 朱银娟 |  | 0 | 18 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 0 | - | 100% | 0 | 50 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 否 |  |  |  | 0
|  | 看板数据处理 | 新需求功能 | 105 | V3.0 | 1 | 看板数据处理 | 设备信息的单位数据等处理 |  |  | 0.2 | 朱银娟 |  | 0 | 18 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 0 | - | 100% | 0 | 50 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 否 |  |  |  | 0
|  | 功能测试升级 | 新需求功能 | 106 | V3.0 | 1 | 功能测试升级 | 测试环境部署测试和正式环境升级 |  |  | 0.5 | 朱银娟 |  | 0 | 18 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 0.3 | 纪爱妹 |  | 0 | 18 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 新需求功能 | 序号: 107; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 新需求功能 | 序号: 108; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 新需求功能 | 序号: 109; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 新需求功能 | 序号: 110; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 新需求功能 | 序号: 111; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 新需求功能 | 序号: 112; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 新需求功能 | 序号: 113; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 新需求功能 | 序号: 114; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
其他事项 | 代码工程 | git项目工程准备 | 其他事项 | 115 | V1.0 | 1 | git项目工程准备 | git项目工程创建 | - | - | 0.2 | 曾纪康 | 100% | 0.2 | 50 | 2023-12-13 | 2023-12-15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 否 |  |  |  | 0
|  | 项目工程搭建 | 其他事项 | 116 | V1.0 | 1 | 项目工程搭建 | 完成前后端项目代码工程搭建 | - | - | 0.5 | 曾纪康 | 30% | 0.15 | 52 | 2023-12-13 | 2023-12-29 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 其他事项 | 序号: 117; 功能版本: V1.0; 优先级: 1; 请求类型: -; 接口地址: -; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 其他事项 | 序号: 118; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 请求类型: -; 接口地址: -; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 其他事项 | 序号: 119; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 请求类型: -; 接口地址: -; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 其他事项 | 序号: 120; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 请求类型: -; 接口地址: -; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 其他事项 | 序号: 121; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 请求类型: -; 接口地址: -; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
| 系统设计 | V1.0版本功能设计 | 其他事项 | 122 | V1.0 | 1 | 应用V1.0版本功能设计 | 应用V1.0版本架构图、流程图设计 | - | - | 1 | 曾纪康 | 100% | 1 | 50 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 0 | - |  | 0 | 0 |  |  | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 其他事项 | 123 | V3.0 | 1 |  | 应用V1.0版本表结构设计 | - | - | 1 | 曾纪康 | 100% | 1 | 50 | 2023-12-13 | 2023-12-15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 其他事项 | 序号: 124; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 请求类型: -; 接口地址: -; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  | V2.0版本功能设计 | 其他事项 | 序号: 125; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 请求类型: -; 接口地址: -; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 其他事项 | 序号: 126; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 请求类型: -; 接口地址: -; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
| 系统部署 | 测试环境部署 | 其他事项 | 127 | V1.0 | 1 | 应用V1.0测试环境部署 | 开发环境准备搭建、库表创建 | - | - | 0.5 | 曾纪康 | 100% | 0.5 | 50 | 2023-12-13 | 2023-12-15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 否 |  |  |  | 0
|  |  | 其他事项 | 序号: 128; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 功能说明: 第一版本系统测试环境部署; 请求类型: -; 接口地址: -; 后端开发 工作量: 0.5; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 52; 后端开发 开始时间: 2023-12-25; 后端开发 结束时间: 2023-12-29; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 其他事项 | 序号: 129; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 请求类型: -; 接口地址: -; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 其他事项 | 序号: 130; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 请求类型: -; 接口地址: -; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 其他事项 | 序号: 131; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 请求类型: -; 接口地址: -; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 其他事项 | 序号: 132; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 请求类型: -; 接口地址: -; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
|  |  | 其他事项 | 序号: 133; 功能版本: V3.0; 优先级: 1; 请求类型: -; 接口地址: -; 后端开发 完成量: 0; 后端开发 周数: 0; 前端开发 完成量: 0; 前端开发 周数: 0; 测试信息 是否发布: 否; 测试信息 完成量: 0
[10 empty] | 小计： | 33.95 |  |  | 2.85 |  |  |  | 22.25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
说明： 1、优先级：1为必须功能，2为主流程完善功能，3为可选或待确认优化功能； 2、版本说明：优先级1完成后，可以支持用户基本使用，优先级2完成后，满足现有产品设计，完成第一阶段功能；优先级3完成后，完善现有功能逻辑，完成第二阶段功能； 3、人员分工：XXX主要负责，YYY主要负责，ZZZ主要负责； 4、具体开发周期和优先级调整由项目经理和产品经理协调安排，另外：后续梳理设计可能会新增缺漏或者调整现有的功能点清单； 5、后端、前端和测试人员为无，表示不需要处理，且默认状态为100%，状态为-1%，表示待确认功能逻辑，暂时不处理 | bar: 序号 to 接口地址

## 02系统版本清单
序号 | 一级模块名称 | 版本号 | 版本名称 | 版本内容 | 开始时间 | 结束时间 | 计划量 | 完成量 | 版本进度 | 备注 | 工作量为人天
1 | 违法查询审核 | V1.0 | 1231演示版本 | 对接行人闯红灯数据，完成预警事件入库、违法标记和作废等主流程功能 | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 18.15 | 0 | 0%
2 | 违法查询审核 | V2.0 | 待确定 | 待确定 |  |  | 2.5 | 0 | 0%
3 | 违法查询审核 | V3.0 | 待确定 | 待确定 |  |  | 0 | 0 | 0%
4 | 违法统计分析 | V1.0 | 待确定 | 待确定 |  |  | 0 | 0 | 0%
5 | 违法统计分析 | V2.0 | 待确定 | 待确定 |  |  | 7 | 0 | 0%
6 | 违法统计分析 | V3.0 | 待确定 | 待确定 |  |  | 0 | 0 | 0%
7 | 重点关注人员库 | V1.0 | 1231演示版本 | 完成重点关注人员的新增和查询等相关功能 | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 10.1 | 0 | 0%
8 | 重点关注人员库 | V2.0 | 待确定 | 待确定 |  |  | 0 | 0 | 0%
9 | 重点关注人员库 | V3.0 | 待确定 | 待确定 |  |  | 0 | 0 | 0%
10 | 设备列表 | V1.0 | 1231演示版本 | 完成设备查询等主要功能 | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 5.75 | 0 | 0%
11 | 设备列表 | V2.0 | 待确定 | 待确定 |  |  | 0 | 0 | 0%
12 | 设备列表 | V3.0 | 待确定 | 待确定 |  |  | 0 | 0 | 0%

## 03系统版本优先级进度
序号 | 一级模块名称 | 版本号 | 版本名称 | 自动补全一级模块名称 | 自动补全版本号 | 计划量 | 完成量 | 版本进度 | 优先级 | 计划量 | 完成量 | 版本进度 | 备注 | 工作量为人天
1 | 违法查询审核 | V1.0 | 1231演示版本 | 违法查询审核 | V1.0 | 18.15 | 0 | 0% | 1 | 12.9 | 0 | 0%
2 |  |  |  | 违法查询审核 | V1.0 |  |  |  | 2 | 4.75 | 0 | 0%
3 |  |  |  | 违法查询审核 | V1.0 |  |  |  | 3 | 0.5 | 0 | 0%
4 |  | V2.0 | 待确定 | 违法查询审核 | V2.0 | 2.5 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0%
5 |  |  |  | 违法查询审核 | V2.0 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0%
6 |  |  |  | 违法查询审核 | V2.0 |  |  |  | 3 | 1.5 | 0 | 0%
7 |  | V3.0 | 待确定 | 违法查询审核 | V3.0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0%
8 |  |  |  | 违法查询审核 | V3.0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0%
9 |  |  |  | 违法查询审核 | V3.0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0%
10 | 违法统计分析 | V1.0 | 待确定 | 违法统计分析 | V1.0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0%
11 |  |  |  | 违法统计分析 | V1.0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0%
12 |  |  |  | 违法统计分析 | V1.0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0%
13 |  | V2.0 | 待确定 | 违法统计分析 | V2.0 | 7 | 0 | 0% | 1 | 7 | 0 | 0%
14 |  |  |  | 违法统计分析 | V2.0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0%
15 |  |  |  | 违法统计分析 | V2.0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0%
16 |  | V3.0 | 待确定 | 违法统计分析 | V3.0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0%
17 |  |  |  | 违法统计分析 | V3.0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0%
18 |  |  |  | 违法统计分析 | V3.0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0%
19 | 重点关注人员库 | V1.0 | 1231演示版本 | 重点关注人员库 | V1.0 | 10.1 | 0 | 0% | 1 | 5 | 0 | 0%
20 |  |  |  | 重点关注人员库 | V1.0 |  |  |  | 2 | 4.75 | 0 | 0%
21 |  |  |  | 重点关注人员库 | V1.0 |  |  |  | 3 | 0.35 | 0 | 0%
22 |  | V2.0 | 待确定 | 重点关注人员库 | V2.0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0%
23 |  |  |  | 重点关注人员库 | V2.0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0%
24 |  |  |  | 重点关注人员库 | V2.0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0%
25 |  | V3.0 | 待确定 | 重点关注人员库 | V3.0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0%
26 |  |  |  | 重点关注人员库 | V3.0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0%
27 |  |  |  | 重点关注人员库 | V3.0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0%
28 | 设备列表 | V1.0 | 1231演示版本 | 设备列表 | V1.0 | 5.75 | 0 | 0% | 1 | 2.25 | 0 | 0%
29 |  |  |  | 设备列表 | V1.0 |  |  |  | 2 | 1.5 | 0 | 0%
30 |  |  |  | 设备列表 | V1.0 |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 0%
31 |  | V2.0 | 待确定 | 设备列表 | V2.0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0%
32 |  |  |  | 设备列表 | V2.0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0%
33 |  |  |  | 设备列表 | V2.0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0%
34 |  | V3.0 | 待确定 | 设备列表 | V3.0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0%
35 |  |  |  | 设备列表 | V3.0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0%
36 |  |  |  | 设备列表 | V3.0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0%

## 04开发工作清单
序号 | 资源类型 | 开发资源 | 计划量 | 完成量 | 开发进度 | 备注 | 工作量为人天
1 | 前端 | 纪爱妹 | 12 | 0 | 0%
2 | 前端 | 曾伟鹏 | 10.25 | 0 | 0%
3 | 后端 | 赖嘉雄 | 16.75 | 0 | 0%
4 | 后端 | 曾纪康 | 13.7 | 2.85 | 20.8%
5
6
7
8
9
10

## 05周开发工作量
年份 | 周数 | 纪爱妹 | 曾伟鹏 | 赖嘉雄 | 曾纪康 | 备注 | 工作量为人天
2023 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0
2023 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5
2024 | 1 | 0 | 0.25 | 5 | 0
2024 | 2 | 0 | 0 | 1.75 | 0
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0

## 06周计划总结
年份 | 开始日期 | 结束日期 | 周数 | 项目成员 | 内部项目计划 | 内部项目总结 | 阶段概述总结 | 风险与问题
2024 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 16 | 曾纪康/程蕾/朱银娟 | 1、数据处理：发送短信手机号码重复问题排查，统计分析现有底库数据情况、处理底库手机号码异常数据；（朱银娟，1.5天；曾纪康，0.5天） 2、需求分析：业主原始需求分析，完成产品需求整理和设计；（程蕾，0.5天） 3、系统分析：户籍地址相关需求分析，进行库表结构等概要设计；（朱银娟，0.5天） 4、介绍熟悉项目信息和开发环境。（朱银娟，0.5天；曾纪康，0.5天) | 1、完成发送短信手机号码重复问题排查，统计分析现有底库数据情况并处理底库手机号码异常数据； 2、根据业主原始需求，完成产品需求整理和设计； 3、禅道户籍地址相关需求分析，进行库表结构等概要设计； 4、介绍熟悉项目信息、测试环境和正式环境资源，搭建本地开发环境。 | 项目总进度25%，当前处于研发阶段（已完成非机动车违法治理应用平台V1.0功能开发），本周主要工作：完成发送短信手机号码重复问题排查，处理底库手机号码异常数据；禅道户籍地址相关需求分析、产品设计和系统设计。
2024 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 17 | 曾纪康/朱银娟/纪爱妹/温红艳 | 1、功能开发：完成禅道户籍镇街相关需求功能开发，并完成前后端开发联调，完成省市区县镇街基础数据整理入库、户籍地址解析镇街数据处理；（朱银娟，2.5天；纪爱妹，1.5天） 2、系统测试：新需求功能部署测试环境，完成测试环境功能测试验证；（朱银娟、纪爱妹、温红艳，各0.5天） 3、现场升级：完成正式环境部署升级，进行现成环境功能验证。（朱银娟、温红艳，各0.5天） | 1、【完成】禅道户籍镇街相关需求功能完成接口开发，正在进行前端页面开发和联调，测试环境完成省市区县镇街基础数据整理入库； 2、【未完成】新需求功能升级测试环境并完成功能测试验证，原因是新增统计看板需求，运维项目事务穿插； 3、【未完成】未进行正式环境部署升级和功能验证，原因是还未完成功能测试验证。 | 项目总进度26%，当前处于研发阶段（已完成非机动车违法治理应用平台V1.0功能开发），本周主要工作：禅道户籍镇街相关需求功能完成开发，省市区县镇街基础数据整理。
2024 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 18 | 曾纪康/朱银娟/纪爱妹/温红艳 | 1、系统设计：统计看板逻辑梳理和表结构设计；（朱银娟，0.3天） 2、数据处理：设备信息的单位数据等处理；（朱银娟，0.2天） 3、功能开发：按天结存看板数据定时功能开发，统计看板页面功能开发和前后端开发联调；（朱银娟，2天；纪爱妹，1.7天） 4、系统测试：新需求功能部署测试环境，完成测试环境功能测试验证；（朱银娟、纪爱妹、温红艳，各0.3天） 5、现场升级：完成正式环境部署升级，进行现成环境功能验证。（朱银娟、温红艳，各0.2天） | 1、【完成】统计看板逻辑梳理和表结构设计； 2、【完成】设备信息的单位数据处理； 3、【完成】按天结存看板数据定时功能开发，统计看板页面功能开发和前后端开发联调； 4、【未完成】正在进行新需求功能部署测试环境，还未完成测试环境功能测试验证，未完成原因：报表需求增加镇街统计维度和部门、镇街层级关系，运维项目问题插入； 5、【未完成】未完成正式环境部署升级，未完成原因：目前正在测试环境部署验证。 | 项目总进度27%，当前处于研发阶段（已完成非机动车违法治理应用平台V1.0功能开发），本周主要工作：统计看板需求设计和相关数据处理，按天结存看板数据定时功能开发，统计看板页面功能开发和前后端开发联调。
2024 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 19
2024 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 20
2024 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 21
2024 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 22
Formulas:
周数 = WEEKNUM([结束日期]+IF(WEEKDAY([结束日期])>1,0,-1))

## 11待确认清单
序号 | 模块 | 内容项 | 内容描述 | 状态 | 确认结果 | 确认说明 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 21方案功能清单
XS非机动车违章治理系统版清单及迭代版本划分
序号 | 大模块 |  |  | 参数描述 | 迭代版本
1 | 违法查询审核 | 预警事件管理 | 预警列表 | 支持以图文方式展示前端设备上传的违法预警数据，数据包括抓拍图片、违法类型、抓拍时间、抓拍地点、车辆类型、公司平台、驾驶人姓名、驾驶人身份证号、相似度、手机号、人员类型，如快递、外卖等信息。 | 2023-12-30
2 |  |  | 查看大图 | 为了方便人工审核时确认细节，支持对违法图片点击查看大图，大图包括人脸图、场景大图、抓拍时间和地点、识别的身份信息、证件图等数据。 | 2023-12-30
3 |  |  | 人工审核 | 支持人工审核违法预警数据，对误报的违法预警数据标记为作废，对识别结果正确且确实存在违法的数据标记为违法。 | 2023-12-30
4 |  |  | 下发短信 | 支持利用预设短信模板或自定义编辑短信内容，通过短信平台，对置信度高的违法行为驾驶人下发短信，对于近期已下发的人员给与提醒，避免重复下发。 | 2023-12-30
5 |  |  | 查询 | 支持按照抓拍时间、违法类型、是否识别、相似度、驾驶人身份、驾驶人姓名、设备名称、手机号、车辆类型、人员类型、公司平台等条件进行查询 | 2023-12-30
6 |  |  | 导出 | 支持导出违法数据，可选导出记录或是图片 | 2023-12-30
7 |  | 违法事件 | 数据展示 | 支持以图文方式展示人工审核的违法数据，数据包括抓拍图片、违法类型、抓拍时间、抓拍地点、驾驶人姓名、驾驶人身份证号、相似度、手机号、审核人、审核时间、是否发送短信、发送短信时间等信息。 | 2023-12-30
8 |  |  | 批量下发短信 | 支持未下发短信的违法记录，批量下发短信。 | 2023-12-30
9 |  |  | 查询 | 支持按照抓拍时间、违法类型、是否识别、相似度、驾驶人身份、驾驶人姓名、设备名称、手机号、是否发送短信等条件进行查询 | 2023-12-30
10 |  |  | 导出 | 支持导出违法数据，可选导出记录或是图片 | 2023-12-30
11 |  | 短信发送记录 | 数据列表 | 展示历史短信发送记录，包括短信内容、接收号码、发送时间等信息 | 2023-12-30
12 |  |  | 查询 | 支持按发送时间、接收号码、发送内容等关键字进行查询 | 2023-12-30
13 |  | 短信模版管理 | 模版列表 | 展示短信模版，模板内容、模板创建时间，支持操作删除、编辑。
14 |  |  | 模版增删改 | 支持对模板进行增删改管理，短信模版支持对抓拍时间、抓拍地点、驾驶人姓名、驾驶人名称、输入文本等进行自定义组合配置，方便下发短信时调用模版内容。
15 | 违法统计分析 | 统计概览 | 今日统计 | 统计今日的非机动车抓拍数、不戴头盔数、已识别人数和未识别人数、标记违法数、标记作废数、下发短信数
16 |  |  | 本周统计 | 统计本周的非机动车抓拍数、不戴头盔数、已识别人数和未识别人数、标记违法数、标记作废数、下发短信数
17 |  |  | 本月统计 | 统计本周的非机动车抓拍数、不戴头盔数、已识别人数和未识别人数、标记违法数、标记作废数、下发短信数
18 |  |  | 违法类型统计 | 统计今日/本周/本月的非机动车不戴头盔、非机动车占用机动车道、非机动车逆向行驶、非机动车越线停车等多种预警数量
19 |  |  | 人员类型统计 | 统计已识别的人员类型， 如外卖、快递、学生、企事业单位、燃气、其他等。
20 |  |  | 区域预警数量分布 | 统计抓拍点位所属区域的预警数量、人工审核违法数量等
21 |  |  | 驾驶人户籍区域统计 | 统计驾驶人户籍所属区域违法数量和占比情况
22 |  |  | 历史趋势 | 按日为颗粒度，以曲线图形式统计每日的非机动车抓拍数量和不戴头盔预警数量。
23 |  | 统计报表 | 按事件类型统计 | 统计一定时间范围内的非机动车不戴头盔、非机动车占机动车道行驶、非机动车逆向行驶、非机动车越线停车等事件预警数量、未处理数、确认数、作废数、已识别数、未识别数、短信下发数量，支持导出excel表。
24 |  |  | 按点位统计 | 统计一段时间内各各点位的预警总数及不同类型预警数量、未处理数、确认数量、作废数、短信下发数、已识数、未识别数，支持导出excel
25 |  |  | 按日统计 | 支持切换查看非机动车不戴头盔、非机动车占用机动车道、非机动车逆向行驶、非机动车越线停车不同类型的事件按日统计报表： 1、统计每个设备的每天非机动车抓拍、不戴头盔的数量及合计； 2、支持调整时间范围进行统计查询，时间范围跨度不超过1个月； 3、支持导出excel到本地
26 |  |  | 按人员类型统计 | 统计一段时间范围内各人员类型，如快递、外卖、学生、企事业单位等人员类型的各类类型违章事件，支持导出excel
27 |  |  | 按点位镇街统计 | 统计一段时间范围内抓拍点位所属镇街的预警事件总数、非机动车不戴头盔、非机动车占用机动车道、非机动车逆向行驶、非机动车越线停车数量等，支持导出。
28 |  |  | 按识别人员户籍镇街统计 | 统计一段时间内违章事件识别人员户籍归属镇街，按镇街统计预警事件数、确认数、作废数、下发短信数量，支持导出
29 | 重点关注人员库 | 重点关注人员库 | 重点人员列表 | 重点人员底库管理是用于人脸抓拍识别身份后，匹配重点人员库后对人员类型进行分类，如快递、外卖、学生等标识，人员管理列表展示人员姓名、身份证号、人员类型、更新时间等信息 | 2023-12-30
30 |  |  | 增删改 | 1、支持新增单个人员信息，录入人员姓名、身份证号、人员类型信息； 2、支持批量导入人员信息； 3、支持修改和删除人员信息 | 2023-12-30
31 |  |  | 查询 | 支持按照更新时间、人员姓名、身份证号、人员类型进行数据查询； | 2023-12-30
32 |  | 人员类型管理 | 人员类型列表 | 展示人员类型，如快递、外卖、学生、燃气、企事业单位及其关联的人员底数； | 2023-12-30
33 |  |  | 增删改 | 支持对人员类型进行名称修改、删除、新增人员类型，当该类型有关联的人员时，不允许删除； | 2023-12-30
34 | 设备列表 | 设备列表 | 数据列表 | 展示非机动车违法识别设备信息，包括设备名称、国标编号、经纬度、抓拍时间、创建时间等信息； | 2023-12-30
35 |  |  | 设备调度 | 支持设备调度智能分析策略，充分应用智能分析平台能力，包括策列管理、定时及手动切换策列功能； | 2023-12-30
36 |  |  | 增删改 | 1、支持新增设备、导入设备； 2、支持编辑、删除设备； | 2023-12-30
37 |  |  | 查询 | 支持按照设备名称、国标编号进行查询； | 2023-12-30
38 |  |  | 导出 | 支持按excel导出设备信息； | 2023-12-30
39 | 系统设置 | 应用授权管理
40 |  | 设备接入授权